## 1_表紙
納品範囲案内
文書番号: ITMS-SDTM-00-DELIVERY-SCOPE-v0.5
受信者 | iTMS 株式会社 御中
作成者 | (担当部門)
作成日 | 2026-04-30
最終更新日 | 2026-04-30
版数 | v0.5

## 2_改訂履歴
版 | 改訂日 | 改訂内容 | 作成 | 確認 | 承認
v0.5 | 2026-04-30 | 中間版同梱物の案内. 確定版 2 件 (要件定義書 / 基本設計書) + 中間版 / 骨格版 3 件 (進捗報告書 / 用語集 骨格 / 反復実績記録) + 公開発布版資料の同梱内容 + 残工程予定 + 連絡先を集約. | (担当部門) | (日本側ネイティブ確認担当指名待ち) | Bojiang Zhang

## 3_目次
目次
(本文書のシート構成に合わせ自動生成)
No. | シート名 | 内容
1 | 1_表紙 | 表紙・文書情報
2 | 2_改訂履歴 | 版数・改訂内容の記録
3 | 3_目次 | 本シート
4 | 1_本納品の位置づけ | 中間版 (v0.5) としての位置づけ + 正式版予定
5 | 2_同梱物一覧 | 本 zip パッケージに含まれる全ファイル
6 | 3_進捗概況 | 本中間版時点での進捗概況
7 | 4_残工程予定 | 正式版 v1.0 提出までの予定 (期日は目安)
8 | 5_ご確認いただきたい事項 | 受信者側にてご確認いただきたい事項一覧
9 | 6_連絡先 | 問合せ + 進捗確認頻度
10 | 4_承認欄 | 作成・確認・承認の署名欄

## 1_本納品の位置づけ
1_本納品の位置づけ
1.1 本納品の位置づけ
本 zip パッケージは, iTMS 株式会社向け納品ドキュメント整備作業の中間版 (v0.5) である。最優先 4 件中 2 件 (要件定義書 / 基本設計書) を確定状態 (v1.0) でお送りし, 残 5 件は仕上げ段階で順次お送りする予定である。
本中間版は受信者側で先行内容確認 (要件定義書および基本設計書) ができるよう先行提出するものであり, 残工程の進行と並行して受信者側からのご意見を反映できる体制とする。
1.2 正式版 v1.0 一括提出予定
正式版 v1.0 の一括提出は, 全 8 件全て v1.0 確定 + 集約後の 2026 年 5 月中旬末を予定する。詳細日程は §4 残工程予定を参照されたい。
1.3 本書の構成
本書は本中間版の同梱物および位置づけを Excel 形式で案内する。シート構成は以下の通りである。
- シート 1 (本書): 本納品の位置づけ + 正式版予定
- シート 2: 同梱物一覧
- シート 3: 進捗概況
- シート 4: 残工程予定
- シート 5: ご確認いただきたい事項
- シート 6: 連絡先
なお本中間版に同梱する 4 件の Excel は, 弊社の開発過程で 50 回次相当の独立確認担当による検査循環を経て確定した内容である。詳細は同梱の反復実績記録 (08) を参照されたい。

## 2_同梱物一覧
2_同梱物一覧
# | ファイル名 | 種別 | 状態 | 備考
1 | 00_納品範囲.xlsx | 受信者向け 案内 | v0.5 | 本書. 同梱物 / 残工程予定 / 連絡先 等を集約
2 | 01_基本設計書.xlsx | 受信者向け 確定版 | v1.0 | 10 シート (表紙 / 改訂履歴 / 目次 / 本文 6 / 承認欄). 31,860 bytes
3 | 04_要件定義書.xlsx | 受信者向け 確定版 | v1.0 | 10 シート (表紙 / 改訂履歴 / 目次 / 本文 6 / 承認欄). 24,131 bytes
4 | 07_進捗報告書.xlsx | 受信者向け 中間版 | v0.5 | 9 シート. 工程進捗 / 課題管理 / 今後の予定 を集約
5 | 08_反復実績記録.xlsx | 受信者向け 補助 | v0.5 | 全工程 5 系統 50 回次相当の検査・修正・反復を集約
6 | 99_用語集.xlsx | 受信者向け 骨格版 | v0.1 骨格 | 33 項目 / 7 シート. 中国語列は仕上げ段階で充填予定
7 | ai_platforms_release_v1.0/ | 参考資料 (公開発布版) | v1.0 | 方法論 / 利用案内 / 既知制限事項 / プラットフォーム比較 (3 言語: 日 / 英 / 中) + デモ用設問 + 4 平台展開チュートリアル

## 3_進捗概況
3_進捗概況
3.1 受信者向け納品文書 進捗
最優先 4 件 (第 1 段階) のうち 2 件 (要件定義書 / 基本設計書) が確定状態であり, 進捗率は 50% である。8 件全体では確定 2 件 + 骨格 1 件 (用語集) + 中間 / 補助 2 件 (進捗報告書 / 反復実績記録) で進捗率は約 28% である。
3.2 用語規律監査 結果
確定済 2 件 (要件定義書 / 基本設計書) は, 内部用語使用禁止リスト (33 項目) に対する機械検査でヒット 0 件である。本中間版同梱の進捗報告書 (07) / 反復実績記録 (08) / 納品範囲案内 (00, 本書) も同条件で確認済である。
3.3 反復実績概況
本知識ベース整備全期間 (2026-04-13 〜 2026-04-30, 約 18 日間) で実施した反復総数は 50 回次相当である。詳細は同梱の反復実績記録 (08) を参照されたい。
3.4 詳細
工程別進捗 / 課題管理 / 今後の予定の詳細は, 同梱の進捗報告書 (07) を参照されたい。

## 4_残工程予定
4_残工程予定
期間 | 計画内容 | 期待産物 | 備考
2026-05-01 〜 2026-05-03 | 02 運用保守マニュアル + 03 試験結果報告書 並列起草 + 独立確認 | 02 v1.0 / 03 v1.0 | 並列実施 (要件定義書 v1.0 を共通引用源とする)
2026-05-04 〜 2026-05-05 | 05 詳細設計書 起草 + 独立確認 | 05 v1.0 | 基本設計書 v1.0 の章別詳細展開
2026-05-06 〜 2026-05-07 | 06 トレーサビリティ管理表 + 99 用語集 仕上げ | 06 v1.0 / 99 v1.0 (中国語列 33 行 充填) | 横断確認
2026-05-08 | 全 8 件集約 + 正式版 v1.0 集約 + 最終確認 | 正式版 v1.0 + 振り返り記録 | 全文書相互参照確認 / 機密区分 (公開可) 確認 / 受信者最終確認

## 5_ご確認いただきたい事項
5_ご確認いただきたい事項
5.1 受信者側ネイティブ確認担当の指名
本中間版閲覧後でかまいません。正式版 v1.0 提出前に, 受信者側で日本語ネイティブの確認担当者をご指名いただきたい。本指名は, 弊社の独立確認担当による検査では完全には保証できない日本語の自然さの最終確認を目的とする。
5.2 同梱 Excel ファイル 5 件 (00 / 01 / 04 / 07 / 08) の読み込み確認
ご使用予定環境にて, 同梱の 5 件の xlsx ファイルが正常に開けることをご確認いただきたい。推奨環境: Microsoft Excel 2019 以降 (印刷形式は A4 縦に対応する標準書式で作成済)。
5.3 用語選定 + 文書構成へのご意見
採用前のフィードバックがあれば残工程に反映可能である。本中間版に対するご意見の受領期限は 2026-05-06 を目安とし, 同日以降の指摘は正式版 v1.0 の対応範囲外として記録する。
5.4 同梱の参考資料 (公開発布版) のご確認
公開発布版資料 (ai_platforms_release_v1.0/) は受信者側で社内共有可能なレベルで作成している。本中間版同梱は内容紹介を目的とするものであり, 既に公開済の内容と同一である。

## 6_連絡先
6_連絡先
項目 | 内容
作成担当 | Bojiang Zhang
連絡経路 | メール (qq531458594@gmail.com)
進捗確認頻度 | 週 1 回 (毎週金曜日に進捗報告書を更新可能)
緊急時の対応 | メール件名に「【急】」を付記いただければ当日中に確認
仕様変更のご相談 | 本中間版閲覧後 〜 2026-05-06 までに連絡経路へお送りください. 残工程に反映可能
正式版 v1.0 提出予定 | 2026-05 中旬末 (全 8 件集約後)

## 4_承認欄
承認欄
役割 | 氏名 | 日付 | 押印・署名
作成
確認
承認