## 1_表紙
進捗報告書
文書番号: ITMS-SDTM-07-PROGRESS-REPORT-v0.5
受信者 | iTMS 株式会社 御中
作成者 | (担当部門)
作成日 | 2026-04-30
最終更新日 | 2026-04-30
版数 | v0.5

## 2_改訂履歴
版 | 改訂日 | 改訂内容 | 作成
v0.5 | 2026-04-30 | 中間版作成. 受信者向け納品候補 7 件中 2 件 (要件定義書 / 基本設計書) を確定し, 残 5 件 (運用保守マニュアル / 試験結果報告書 / 詳細設計書 / トレーサビリティ管理表 / 用語集 完成版) の予定を整理. 用語集は骨格のみ (中国語列充填は仕上げ段階で実施). | (担当部門)

## 3_目次
目次
(本文書のシート構成に合わせ自動生成)
No. | シート名 | 内容
1 | 1_表紙 | 表紙・文書情報
2 | 2_改訂履歴 | 版数・改訂内容の記録
3 | 3_目次 | 本シート
4 | 1_全体サマリ | 本中間版の位置づけ・主要マイルストーン・全体進捗
5 | 2_工程別進捗 | 整備工程ごとの状態 / 完了日 / 主要産物 / 備考
6 | 3_課題管理 | 中間版時点で追跡中の課題一覧
7 | 4_今後の予定 | 正式版 v1.0 提出までの予定 (期日は目安)
8 | 5_参考資料 | 本中間版の同梱物および関連資料への案内
9 | 4_承認欄 | 作成・確認・承認の署名欄

## 1_全体サマリ
1_全体サマリ
1.1 本報告書の位置づけ
本書は, iTMS 株式会社向け納品ドキュメント整備作業 (以下「本作業」と表記する) の進捗を中間段階で報告するものである。納品形式は Excel (.xlsx) を主体とし, 受信者向け文書 7 件 + 用語集 1 件 = 計 8 件を整備対象とする。
本中間版 (v0.5) では, 工程順序の根拠となる先頭 2 件 (要件定義書 / 基本設計書) を確定状態 (v1.0) で提出する。残 5 件は仕上げ段階 (2026-05-初旬 - 中旬) で順次提出予定である。
1.2 主要マイルストーン
下表に主要マイルストーンを示す。
- 2026-04-29: 基本骨格構築 (第 0 段階) 完了
- 2026-04-29: 用語調研 (第 0.5 段階) 完了 (用語写像辞書 v0.3 を独立確認 3 回で確定)
- 2026-04-29: Excel 基盤構築 (第 0.7 段階) 完了 (スタイル指針 / 表紙統一様式 / 生成処理)
- 2026-04-29: 要件定義書 v1.0 確定 (第 1 段階 第 1 着手)
- 2026-04-29: 基本設計書 v1.0 確定 (第 1 段階 第 2 着手)
- 2026-04-30: 中間版進捗報告書 v0.5 作成 + 中間提出
- 2026-05-初旬 (予定): 運用保守マニュアル / 試験結果報告書 v1.0 (並列着手)
- 2026-05-中旬 (予定): 詳細設計書 / トレーサビリティ管理表 / 用語集 完成版 v1.0
- 2026-05-中旬末 (予定): 全 8 件集約 + 正式版 v1.0 提出
1.3 全体進捗概況
最優先 4 件 (第 1 段階) のうち 2 件を確定し, 進捗率は 50% である。8 件全体では確定 2 件 + 骨格 1 件 (用語集) で進捗率は約 28% である。
用語規律 (受信者向け文書での内部用語使用禁止) は機械検査 (使用禁止語検査 + 採用語整合検査) と独立確認担当の人手判定の双方で確認しており, 確定済 2 件 (要件定義書 / 基本設計書) は使用禁止語ヒット 0 件である。
1.4 本中間版の同梱物
本中間版 (zip パッケージ) には以下を同梱する。
- 01 要件定義書.xlsx (確定版 v1.0)
- 02 基本設計書.xlsx (確定版 v1.0)
- 07 進捗報告書.xlsx (本書, 中間版 v0.5)
- 99 用語集.xlsx (骨格版 v0.1, 中国語列は仕上げ段階で充填)
- 公開発布版資料 (ai_platforms/release/v1.0/) — 方法論・利用案内・既知制限事項を 3 言語で収録した参考資料

## 2_工程別進捗
2_工程別進捗
# | 工程名称 | 状態 | 完了日 | 主要産物 | 備考
0 | 基本骨格構築 | 完了 | 2026-04-29 | 目录骨格 / 進捗管理ファイル / 改訂履歴 / 使用禁止語リスト / 参照規格一覧 | 計画書および実行計画書を併せて整備済
0.5 | 用語調研 | 完了 | 2026-04-29 | 用語写像辞書 (33 項目) / 参照規格 16 件調査結果 | 独立確認担当による審査を 3 回実施し合格
0.7 | Excel 基盤構築 | 完了 | 2026-04-29 | スタイル指針 / 表紙統一様式 / 生成処理 (yml → xlsx) | 視覚確認 + 機械検査の双方で合格
0.5.8 | 用語集 骨格作成 | 完了 | 2026-04-29 | 99 用語集.xlsx (33 項目, 7 シート) | 中国語列の充填は仕上げ段階で実施予定
1-1 | 要件定義書 起草 + 確定 | 完了 | 2026-04-29 | 01 要件定義書.xlsx v1.0 (10 シート) | 独立確認担当の審査 + 用語規律監査を経て無条件合格
1-2 | 基本設計書 起草 + 確定 | 完了 | 2026-04-29 | 02 基本設計書.xlsx v1.0 (10 シート) | 独立確認担当の審査 + 用語規律監査を経て無条件合格
1-3 | 運用保守マニュアル 起草 | 未着手 | - | 03 運用保守マニュアル.xlsx (予定) | 第 1-4 と並列実施可能 (要件定義書の非機能要件 + 制約条件を引用)
1-4 | 試験結果報告書 起草 | 未着手 | - | 03 試験結果報告書.xlsx (予定) | 第 1-3 と並列実施可能 (要件定義書の前提条件で試験範囲を画定)
2 | 詳細設計書 起草 | 未着手 | - | 05 詳細設計書.xlsx (予定) | 基本設計書の章別詳細展開
3-1 | トレーサビリティ管理表 | 未着手 | - | 06 トレーサビリティ管理表.xlsx (予定) | 要件 ⇆ 設計 ⇆ 試験 ⇆ 証跡 横断表
3-2 | 用語集 仕上げ | 未着手 | - | 99 用語集.xlsx 完成版 (中国語列 33 行充填) | 採用語確定後に一括充填
3-3 | 進捗報告書 完成版 | 進行中 | - | 07 進捗報告書.xlsx 完成版 | 本中間版を更新する形で正式版 v1.0 に到達予定
4 | 集約 + 最終提出 | 未着手 | - | 正式版 v1.0 zip 集約 + 最終確認 | 全 8 件確定後に集約

## 3_課題管理
3_課題管理
ID | 課題内容 | 影響度 | 状態 | 想定対応期日 | 備考
I-1 | 日本側ネイティブ確認担当の指名 (受信者側人手確認関門の運用に関わる) | 中 | 未対応 | 正式版 v1.0 提出前 | iTMS 株式会社 内で指名いただきたい. 計画書 §6 合格判定基準の補完事項である
I-2 | 用語集 (99) の中国語列 33 行の充填 | 低 | 計画中 | 第 3 段階内 | 採用語確定後に一括充填予定. 中間版 (v0.5) では空欄表示で同梱
I-3 | 残最優先文書 (03 運用保守 + 04 試験結果) 着手 | 高 | 計画中 | 2026-05-初旬 | 並列実施で工期短縮可能. 要件定義書 + 基本設計書 v1.0 を引用源として使用
I-4 | Excel 生成処理の作成日時固定化 (再現性向上) | 低 | 計画中 | 第 3 段階内 | 同一入力での Excel ハッシュ完全一致を実現する補助改修 (内容には影響なし)

## 4_今後の予定
4_今後の予定
期間 | 計画内容 | 期待産物 | 備考
2026-05-01 〜 2026-05-03 | 03 運用保守マニュアル + 03 試験結果報告書 並列起草 + 独立確認 | 02 v1.0 / 03 v1.0 | 並列実施 (要件定義書 v1.0 を共通引用源とする)
2026-05-04 〜 2026-05-05 | 05 詳細設計書 起草 + 独立確認 | 05 v1.0 | 基本設計書 v1.0 の章別詳細展開
2026-05-06 〜 2026-05-07 | 06 トレーサビリティ管理表 + 99 用語集 仕上げ | 06 v1.0 / 99 v1.0 (中国語列 33 行 充填) | 横断確認
2026-05-08 | 全 8 件集約 + 正式版 v1.0 zip 化 + 最終確認 | 正式版 v1.0 zip + 振り返り記録 | 全文書相互参照確認 / 機密区分 (公開可) 確認 / 受信者最終確認

## 5_参考資料
5_参考資料
資料名 | 参照先
01 要件定義書.xlsx (本中間版 同梱) | ../01_要件定義書.xlsx
02 基本設計書.xlsx (本中間版 同梱) | ../02_基本設計書.xlsx
99 用語集.xlsx 骨格版 (本中間版 同梱) | ../99_用語集.xlsx
公開発布版 README (日本語) — 方法論 / 利用案内 / 既知制限事項 | ../../ai_platforms/release/v1.0/README.ja.md
公開発布版 方法論 (日本語) | ../../ai_platforms/release/v1.0/METHODOLOGY.ja.md
公開発布版 利用案内 (日本語) | ../../ai_platforms/release/v1.0/USER_GUIDE.ja.md

## 4_承認欄
承認欄
役割 | 氏名 | 日付 | 押印・署名
作成
確認
承認