## 1_表紙
反復実績記録
文書番号: ITMS-SDTM-08-ITERATION-LOG-v0.5
受信者 | iTMS 株式会社 御中
作成者 | (担当部門)
作成日 | 2026-04-30
最終更新日 | 2026-04-30
版数 | v0.5

## 2_改訂履歴
版 | 改訂日 | 改訂内容 | 作成
v0.5 | 2026-04-30 | 中間版作成. 本知識ベース整備全期間 (2026-04-13 〜 2026-04-30, 約 18 日間) における主要工程 5 系統 (AI 平台 4 種プロンプト整備 / smoke 動作試験 / 知識ベース字面級確認 / 受信者向け文書整備 / 用語整備) の反復実績を集約. | (担当部門)

## 3_目次
目次
(本文書のシート構成に合わせ自動生成)
No. | シート名 | 内容
1 | 1_表紙 | 表紙・文書情報
2 | 2_改訂履歴 | 版数・改訂内容の記録
3 | 3_目次 | 本シート
4 | 1_全体サマリ | 本知識ベース整備の反復実績概況 (期間・反復総数・規律方針)
5 | 2_工程別反復集計 | 5 系統 × 反復回数 + 主要産物 + 確定状態
6 | 3_AI平台反復履歴 | 4 平台のプロンプト版数進化 + smoke 評価結果
7 | 4_smoke試験反復履歴 | smoke 試験版数の進化 + 試験項目数 + 主要変更点
8 | 5_深層検証反復履歴 | 源 PDF と知識ベース MD の字面級独立確認 14 回次
9 | 6_文書整備反復履歴 | 本中間版作成過程における 16 反復の内訳
10 | 7_主要マイルストーン | 整備全期間の主要マイルストーン (時系列)
11 | 8_参考資料 | 本反復記録の根拠資料への案内
12 | 4_承認欄 | 作成・確認・承認の署名欄

## 1_全体サマリ
1_全体サマリ
1.1 本書の目的
本書は, SDTM 知識ベース構築および iTMS 様向け納品ドキュメント整備の全工程における, 検査・修正・反復の実績を集約し提示する補助文書である。受信者向け納品物 (要件定義書 / 基本設計書 等) は最終確定版のみを提示するため, 結果に至る過程の試行錯誤の規模を可視化する目的で作成した。
1.2 整備期間
整備期間は 2026 年 4 月 13 日 (本知識ベース構築開始) から 2026 年 4 月 30 日 (本中間版提出日) までの約 18 日間である。期間中の成果物変更件数は 267 件 (重要マイルストーンは §7 に詳述する)。
1.3 反復方針
本整備では「作成担当 + 独立確認担当 + 用語監査担当」の三役完全分離体制を採用した。同一担当者による自審を禁じ, 異なる種別の確認担当者が独立に検査することで, 単一視点では見落としやすい不整合を多角的に検出する方針である。
なお本書中の「回次」は同一作業対象に対する独立確認担当の検査循環を指す。第 1 回が条件付合格の場合は指摘事項を反映後に第 2 回に進む方式とした。確認担当は第 1 回と第 2 回で別の担当者を割り当て, 同一文脈での自審を回避している。
1.4 反復総数概況
下表に各工程系統の反復総数概況を示す。詳細は §2 - §6 の各シートを参照されたい。
- AI 平台 4 種プロンプト整備: 4 平台 × 多数版数 = 累計 18 版超 (各平台 4 - 7 版進化)
- smoke 動作試験: v2 → v4.0 → v5c 回帰確認 = 9 反復
- 知識ベース字面級確認 (公開発布版): 14 回次 (各回次に複数バッチを含む)
- 受信者向け文書整備 (本中間版): 第 0 - 第 0.7 + 第 1 段階 第 1-2 着手 = 計 16 反復
- 用語写像辞書 整備: 第 1 - 第 3 回独立確認 = 3 反復で確定
合計反復回数 (独立確認担当による検査循環) は約 50 回次相当である。検出された不整合は所定の手順で修正後再確認する方式 (合格判定基準充足まで反復) を一貫して適用した。
1.5 反復の意義
多重反復は工数増大の側面はあるものの, 単一視点では検出不能な不整合 (主張文と引用源のずれ, 用語の混在, 数値と本文の乖離等) を体系的に解消する効果が確認できた。本中間版に同梱する確定版 2 件 (要件定義書 v1.0 / 基本設計書 v1.0) は, いずれも独立確認担当による検査の第 2 回において無条件合格を取得している。

## 2_工程別反復集計
2_工程別反復集計
# | 工程系統 | 対象期間 | 反復総数 | 主要産物 | 確定状態
A | AI 平台 4 種プロンプト整備 | 2026-04-18 〜 2026-04-24 | 累計 18 版超 (4 平台合算) | Claude Projects v2.6 / ChatGPT GPTs v2.2 / Gemini Gems v7.1 / NotebookLM 公開版 (3 + 14 + 3 評価軸) | 公開発布版 v1.0 として確定 (公開タグ v1.0-company-release)
B | smoke 動作試験 | 2026-04-18 〜 2026-04-24 | 9 反復 (v2 / v2.1 / v3 / v3.1 / v3.2 / v4.0 R1 / v4.0 R2 / v5c 回帰 / 4 平台横断確認) | smoke v4.0 (3 + 14 + 3 = 20 評価項目, 4 平台共通基準) | Claude 17/17 / ChatGPT 16.5/17 / Gemini 16/17 / NotebookLM 15/17 で確定
C | 知識ベース字面級確認 (深層検証) | 2026-04-13 〜 2026-04-30 | 14 回次 (各回次に複数バッチ) | 検証単位ファイル 累計 12,487 項目 (P1 段階 535/535 頁の独立検証完了) | P1 段階 100% 完了 / P2 段階 第 12 回次 ch04 L601-900 進行中
D | 受信者向け文書整備 (本中間版) | 2026-04-29 〜 2026-04-30 | 16 反復 | 要件定義書 v1.0 / 基本設計書 v1.0 / 用語集 v0.1 骨格 / 進捗報告書 v0.5 / 反復実績記録 v0.5 (本書) | 確定 2 件 + 中間 / 骨格版 3 件 (本日提出)
E | 用語写像辞書 整備 | 2026-04-29 | 3 反復 | 用語写像辞書 v0.3 (33 項目, 16 規格を一次資料調査) | v0.3 で無条件合格

## 3_AI平台反復履歴
3_AI平台反復履歴
# | 平台 | 版数進化 (確定版まで) | 確定版 | smoke v4.0 評価 | 確定日 | 備考
A-1 | Claude Projects | v2.1 → v2.2 → v2.3 → v2.4 → v2.5 → v2.6 (6 版) | v2.6 | 17/17 (100%) PASS | 2026-04-20 | 先行整備. 19 ファイル / 1.29M トークン (容量 77% 利用)
A-2 | ChatGPT GPTs | N3B → N4 → N5.2 → N5.3 → v2.1 → v2.2 (6 版経由, Q1 GFINHERT 拼写修正) | v2.2 | 16.5/17 (97%) PASS | 2026-04-24 | 9 ファイル + 系統プロンプト. Gemini と整合をとり並列展開
A-3 | Gemini Gems | v1 → ... → v5c → v6 → v7 → v7.1 (7 版経由, Q10 SUPP-- Core 補強) | v7.1 | 16/17 (94%) PASS | 2026-04-24 | 4 知識ファイル + 系統プロンプト. 第 2 回二重関門合格 + 第 28 番目独立確認担当による合格
A-4 | NotebookLM | v1 (3 ノートブック方式 SUPERSEDED) → v2 (1 ノートブック × 42 文献構成) | v2 | 15/17 (88%) 主要部合格 | 2026-04-21 | アーキテクチャ転換 1 件実施. 第 3.5 / 3.6 / 3.7 段階の精緻化作業を経て確定

## 4_smoke試験反復履歴
4_smoke試験反復履歴
# | 版数 | 実施日 (目安) | 試験項目数 | 適用平台 | 主要変更点 | 結果
B-1 | smoke v2 | 2026-04-18 周辺 | 24 項目 | Claude (先行) | 初版整備. AB 試験用 (24/24 PASS) | Claude Projects v2 系の基盤確認に使用
B-2 | smoke v2.1 | 2026-04-19 周辺 | 24 項目 (微調整) | Gemini (Q3 再試験) | Gemini Q3 単独再試験用 | Gemini v3-v5 系の不具合特定に貢献
B-3 | smoke v3 | 2026-04-20 周辺 | 再構成版 | ChatGPT / Gemini | ChatGPT / Gemini 共通試験基盤の標準化 | v3.1 / v3.2 微改修につながる基礎
B-4 | smoke v3.1 | 2026-04-21 周辺 | 再構成版 + 修正 | ChatGPT / Gemini | 問題項目 5 件の修正適用 | Gemini Q10 SUPP-- 不具合の系統的特定
B-5 | smoke v3.2 | 2026-04-22 周辺 | 再構成版 + 監査改修 | ChatGPT / Gemini | 用語監査担当の独立検査結果反映 (Q10 / Q13 / Q8 / Q4 / Q14 修正) | v4.0 設計につながる確定版
B-6 | smoke v4.0 R1 | 2026-04-23 周辺 | 20 項目 (3 + 14 + 3) | 全 4 平台横断 | 3 個の汎化耐性確認項目 (AHP) を新規追加. 4 平台横断 ground truth 化 | 全 4 平台のベースライン取得
B-7 | smoke v4.0 R2 | 2026-04-24 周辺 | 20 項目 (R1 と同一) | Gemini / ChatGPT | v7 / v2.2 反映後の二重関門再確認 | Gemini / ChatGPT 双方合格
B-8 | smoke v5c 回帰 | 2026-04-24 | 14 項目 (Q4-Q10 ×2) | Gemini + ChatGPT 双方 | Q4-Q10 全項目の二重平台一括回帰確認 (14/14 厳格合格) | 第 15 番目独立確認担当の承認取得
B-9 | 4 平台横断 比較 | 2026-04-24 | 全項目総合 | 全 4 平台 | 成績比較資料 (cross_platform_compare_v4) 作成 | Phase 5 sign-off の根拠資料化

## 5_深層検証反復履歴
5_深層検証反復履歴
# | 回次 | 実施日 (目安) | 対象範囲 | 検証単位件数 | 結果サマリ
C-01 | 第 1 回 | 2026-04-15 周辺 | P0 段階 試行版 | 100 項目超 | 字面級確認手順の標準化
C-02 | 第 2 回 | 2026-04-17 周辺 | P0 段階 標準化版 | 200 項目超 | 検証単位データ schema 確定 (atom_schema v1.2)
C-03 | 第 3 回 | 2026-04-19 周辺 | P0 段階 検証完成 | 1,000 項目超 | 突合管理表 schema 確定 (ledger_schema v1.2)
C-04 | 第 4 - 第 7 回 | 2026-04-20 〜 2026-04-23 | P1 段階 前半 (ig34 中盤) | 計 4,000 項目超 | 整備手順の検査と再点検実施
C-05 | 第 8 回 | 2026-04-24 周辺 | P1 段階 中盤 | 1,500 項目超 | 100% 合格バッチ連鎖 第 1 回達成
C-06 | 第 9 - 第 11 回 | 2026-04-26 〜 2026-04-28 | P1 段階 後半 (ig34 完結) | 計 3,500 項目超 | ig34 全 461 頁 100% 完了到達
C-07 | 第 12 回 | 2026-04-29 周辺 | P1 段階 (sv20 突入) | 440 項目超 | クロス PDF 境界の整合確認 (ig34 + sv20 二重命名空間)
C-08 | 第 13 回 | 2026-04-29 周辺 | P1 段階 (sv20 中盤) | 440 項目超 | 整備手順の精緻化 (作業工程 v1.7 → v1.8)
C-09 | 第 14 回 | 2026-04-29 周辺 | P1 段階 完結 | 計 12,487 項目累計 | P1 段階 100% (535/535 頁) 完了
C-10 | P1 → P2 移行 | 2026-04-30 周辺 | P2 段階 ch04 L601-900 進行中 | 現在 238 項目処理中 | P2 段階開始. 公開発布版とは別系統で継続中

## 6_文書整備反復履歴
6_文書整備反復履歴
# | 段階 | 実施日 | 対象 | 反復回数 | 詳細
D-01 | 第 0 段階 | 2026-04-29 | 基本骨格構築 | 1 | 目录骨格 / 進捗管理ファイル / 改訂履歴 / 使用禁止語リスト 整備 (1 サイクル)
D-02 | 第 0.5 段階 | 2026-04-29 | 用語調研 (16 規格一次資料調査) | 3 班 + 1 統合 | IT 規格 7 件 / 医療規格 5 件 / 補助規格 4 件を 3 班並列調査 + 統合担当が一本化
D-03 | 第 0.5 段階 | 2026-04-29 | 用語写像辞書 独立確認 | 3 回 | 第 1 回条件付合格 → 第 2 回条件付合格 → 第 3 回無条件合格 (33 項目確定)
D-04 | 第 0.7 段階 | 2026-04-29 | Excel 基盤構築 (生成処理) | 1 | スタイル指針 / 表紙統一様式 / 生成処理 754 行 (検査機能 + CJK 列幅自動調整)
D-05 | 第 0.7 段階 | 2026-04-29 | Excel 視覚 QA 独立確認 | 2 回 | 第 1 回条件付合格 (中等 3 + 軽微 4) → 第 2 回無条件合格
D-06 | 第 0.5.8 段階 | 2026-04-29 | 用語集骨格作成 + 軽微修正 | 1 + 2 修正 | 33 項目 / 7 シート 骨格作成 + 列幅自動調整 + 注意行スタイル区別 修正
D-07 | 第 1 段階 第 1 着手 | 2026-04-29 | 要件定義書 (04) 作成担当 | 2 回 | 第 1 回起草 (9/9 自己検査合格) → 第 2 回 反映 (10 件指摘 + 主担当判断 1 件)
D-08 | 第 1 段階 第 1 着手 | 2026-04-29 | 要件定義書 (04) 独立確認 | 2 回 | 第 1 回条件付合格 (中等 1 + 軽微 4) → 第 2 回無条件合格
D-09 | 第 1 段階 第 1 着手 | 2026-04-29 | 要件定義書 (04) 用語監査 | 1 回 | 中等 4 件指摘 + 用語写像辞書を v0.4 → v0.5 に進化 (3 件汎用日本語語の誤検出回避)
D-10 | 第 1 段階 第 2 着手 | 2026-04-29 | 基本設計書 (01) 作成担当 | 2 回 | 第 1 回起草 (9/9 自己検査合格) → 第 2 回 反映 (10 件指摘)
D-11 | 第 1 段階 第 2 着手 | 2026-04-29 | 基本設計書 (01) 独立確認 | 2 回 | 第 1 回条件付合格 (中等 4 + 軽微 4) → 第 2 回無条件合格
D-12 | 第 1 段階 第 2 着手 | 2026-04-29 | 基本設計書 (01) 用語監査 | 1 回 | 中等 1 件指摘 (トレーサビリティ管理表の正式名称復元) → 主担当補正で確定
D-13 | 第 1 段階 第 2 着手 | 2026-04-29 | 基本設計書 (01) 主担当補正 | 1 件 | 用語監査の指摘内容と上位文書の整合性を主担当が補正 (第 2 回独立確認で合格確認)
D-14 | 第 1 段階 (本中間版) | 2026-04-30 | 進捗報告書 (07) 作成 + 監査 | 1 + 1 修正 | 中間版起草 + 用語監査機械検査 1 件指摘 (内部ファイル名引用) → 修正適用後合格
D-15 | 第 1 段階 (本中間版) | 2026-04-30 | 要件定義書 (04) 用語規律 軽微修正 | 1 件 | 改訂履歴行 1 件の内部用語表記を「第 N 回」表記に置換
D-16 | 第 1 段階 (本中間版) | 2026-04-30 | 中間版集約 + 検査 | 1 サイクル | 全 4 件 xlsx + 公開発布版 + 案内 README + 集約処理 + sha256 算出

## 7_主要マイルストーン
7_主要マイルストーン
# | 日付 | 主要マイルストーン | 成果物 / 状態
M-01 | 2026-04-13 | 本知識ベース構築 開始 | 源 PDF (CDISC SDTMIG v3.4) 受領 + 工程設計
M-02 | 2026-04-18 | AI 平台 4 種展開 整備 開始 | Claude Projects 先行整備
M-03 | 2026-04-20 | Claude Projects v2.6 確定 | smoke v2 24/24 合格 (1.29M トークン / 容量 77% 利用)
M-04 | 2026-04-21 | NotebookLM 構成転換 (3 ノートブック → 1 ノートブック × 42 文献) | v1 SUPERSEDED → v2 確定
M-05 | 2026-04-22 | smoke v4.0 設計確定 (3 + 14 + 3 = 20 項目) | 汎化耐性確認項目 (AHP) 3 件追加 ground truth 確立
M-06 | 2026-04-23 | Phase 5 確認関門 開始 (4 平台横断) | 第 28 番目独立確認担当の作業着手
M-07 | 2026-04-24 | Gemini Gems v7.1 + ChatGPT GPTs v2.2 LIVE | 第 2 回二重関門合格 + smoke v5c 回帰 14/14 厳格合格
M-08 | 2026-04-27 | 公開発布版 v1.0 確定 (4 平台 LIVE 揃え) | 公開タグ v1.0-company-release 付与
M-09 | 2026-04-28 | 公式公表表記 統一 (Bojiang Zhang) | 公開面の正式名称への統一作業 完了
M-10 | 2026-04-29 | iTMS 様向け納品ドキュメント整備 開始 | PLAN.md / EXECUTION_PLAN.md 起草 + Phase 0 / 0.5 / 0.7 完了
M-11 | 2026-04-29 | 用語写像辞書 v0.3 確定 | 第 3 回独立確認 無条件合格 (33 項目 / 16 規格一次資料根拠)
M-12 | 2026-04-29 | Excel 基盤確定 + 用語集骨格確定 | 第 2 回独立確認 無条件合格
M-13 | 2026-04-29 | 要件定義書 (04) v1.0 確定 | 第 2 回独立確認 無条件合格 (10 シート 24,131 bytes)
M-14 | 2026-04-29 | 基本設計書 (01) v1.0 確定 | 第 2 回独立確認 無条件合格 (10 シート 31,860 bytes)
M-15 | 2026-04-30 | 知識ベース字面級確認 P1 段階 100% 完了 | 535/535 頁 / 12,487 検証単位 完了
M-16 | 2026-04-30 | 本中間版 提出 | 5 件 xlsx + 公開発布版資料 + 案内 → クラウド集約

## 8_参考資料
8_参考資料
資料名 | 参照先
本中間版同梱物 案内 (00 納品範囲) | ../00_納品範囲.xlsx
進捗報告書 (07) | ../07_進捗報告書.xlsx
要件定義書 (04, 第 1 段階 第 1 着手 確定版) | ../01_要件定義書.xlsx
基本設計書 (01, 第 1 段階 第 2 着手 確定版) | ../02_基本設計書.xlsx
公開発布版 README (日本語) | ../../ai_platforms/release/v1.0/README.ja.md
公開発布版 改訂履歴 | ../../ai_platforms/release/v1.0/CHANGELOG.md

## 4_承認欄
承認欄
役割 | 氏名 | 日付 | 押印・署名
作成
確認
承認